**Capitolul IV**

**Progresul înregistrat în implementarea planului județean de măsuri pentru anul 2019**

**la nivelul județului Tulcea**

***EDUCAȚIE***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsuri** | **Instituții responsabile** | **Termen de îndeplinire** | **Interval de evaluare** | **Surse de finanțare** | **Indicatori** | **Progres realizat/observații** |
| 1. Dezvoltarea unui sistem de culegere şi monitorizare a datelor privind cuprinderea copiilor de vârstă preşcolară (3-6 ani) şi şcolară (7-16 ani) într-o formă de învăţământ. | ISJ  CJRAE  Unităţi şcolare | Permanent | Semestrial | Bugetul  de stat | \*Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea va desfăşura activităţi de recenzare a copiilor care trebuie cuprinşi în învăţământul obligatoriu şi de identificare a copiilor/ tinerilor de vârstă şcolară şi care nu au frecventat şcoala sau au abandonat din diferite motive, în vederea cuprinderii/reintegrării în sistemul de învăţământ:  - Numărul circumscripţiilor şcolare cu pondere elevi rromi de minim 25% în care este implementat un sistem de culegere şi monitorizare a datelor privind includerea copiilor de vârstă preşcolară (3-6 ani) şi şcolară (7-16 ani) într-o formă de învăţământ.  - Număr elevi recenzaţi. | Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a desfășurat activitatea de recenzare a copiilor care trebuie cuprinși în învățământul obligatoriu. Numărul acesta este de 751 persoane și include atât copiii de vârstă preșcolară, școlară, cât și tineri/adulți pentru programele alternative educaționale (A Doua Șansă, Frecvență Redusă).  În toate unitățile de învățământ, cu precădere școlile care au o pondere de minim 25% elevi, au fost recenzați peste 975 de elevi care aparțin minorității rome. |
| 2 Extinderea, derularea, monitorizarea şi mediatizarea setului de programe de sprijin care vizează stimularea participării şcolare, reducerea absenteismului/abandonului şcolar, anafalbetismului, în scopul obţinerii succesului şcolar în învăţământul preuniversitar şi terţiar. | ISJ  CJRAE  Unităţi şcolare | Permanent | anual | Bugetul  de stat | \*Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea va derula programe de tip ”A Doua Şansă” atât prin programele Ministerului Educaţiei Naţionale cât şi prin programe europene.  - Număr de copii romi cu vârstă aferentă nivelului primar şi gimnazial consiliaţi şi ajutaţi să se înscrie şi să urmeze efectiv şcoala în intervalul februarie – septembrie în vederea reluării traiectului şcolar în sistemul de masă;  - Număr de copii romi de vârstă ante-preşcolară şi preşcolară consiliaţi şi ajutaţi să se înscrie şi să urmeze efectiv grădiniţa în intervalul februarie – septembrie în vederea reluării traiectului şcolar în sistemul de masă;  - Număr unităţi şcolare care vor derula programe de tip ”A Doua Şansă” prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale;  - Număr unităţi şcolare care vor derula programe de tip ”A Doua Şansă” prin programe cu fonduri europene;  - Număr de persoane beneficiare ale programului de tip ”A Doua Şansă”;  - Număr de unităţi şcolare care implementează programe de tip ”Şcoală după Şcoală” derulate prin programe cu fonduri europene. | Programul ”A Doua Șansă” se derulează la: Școala Profesională ”Danubius” Tulcea, Școala Gimnazială ”Elena Doamna” Tulcea și Școala Gimnazială Beidaud, structura Sarighiol de Deal.  Au fost consiliate 713 persoane în vederea continuării studiilor la programe alternative educaționale (ADȘ și FR).  Au fost consiliate peste 236 familii care au copii de vârstă ante-preșcolară și preșcolară în vederea înscrierii la grădiniță și clasa pregătitoare.  Programul ADȘ se derulează în 3 unități de învățământ.  Sunt 20 de unități școlare care derulează programe de tip ”Şcoală după Şcoală”, programe ce sunt susținute din fonduri eruopene.  450 persoane beneficiare ale programului de tip ,,A Doua Șansă”. |
| 3. Armonizarea şi completarea sistemului de asigurare a calităţii, cu accent pe managementul educaţiei incluzive (adaptată la specificul rom). | ISJ  CCD | Permanent | anual | Bugetul  de stat | - Număr de cursuri de educaţie incluzivă;  - Număr de cadre didactice participante la cursurile de educaţie incluzivă;  - Număr elevi care studiază istoria şi tradiţiile rome, cât şi a muzicii în limba romani;  - Prezenţa mediatorului şcolar încadrat (în unităţile de învăţământ cu min. 25% copii şi elevi romi, indiferent de asumarea/neasumarea identităţii). | Nu a fost cazul în cursul anului 2019  Nu a fost cazul  Un număr de 40 de elevi studiază istoria și tradițiile rromilor în patru unități școlare.  În județul Tulcea nu sunt mediatori școlari angajați de unitățile școlare mai ales în cele cu o pondere de peste 25% elevi romi. |
| 4. Continuarea măsurilor de prevenire a segregării copiilor şi elevilor rromi şi a celor de eliminare a eventualelor segregări produse în sistemul educaţional. | ISJ  CJRAE  Unităţi şcolare  ONG-uri cu experienţă în domeniu. | Permanent | anual | Bugetul  de stat | - Număr de unităţi şcolare care întocmesc Planuri de măsuri privind prevenirea segregărilor în şcoli conform OMECT 6134/21.12.2016;  - Număr de unităţi şcolare care beneficază de consiliere în vederea prevenirii segregării şcolare;  - Număr de elevi, părinţi şi cadre didactice consiliate în vederea prevenirii unor forme de segregare şi discriminare. | În toate unitățile școlare s-au realizat Planurile de măsuri privind prevenirea segregărilor, combaterea discriminării și promovarea interculturalității.  Două unități școlare au beneficiat de consiliere în vederea prevenirii segregării școlare.  În județul Tulcea nu au fost cazuri de segregare în școală. Toate unitățile de învățământ au respectat OMECT 6134/21.12.2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ. |
|  |
| 5. Restructurarea formării universitare a cadrelor didactice, ţinând cont de respectarea principiilor şcolii incluzive, a cunoaşterii şi aplicării elementelor de istorie şi cultură rromă, dobândite în formarea iniţială a acestora, în cadrul modulului psiho-pedagogic. | Ministerul Educaţiei Naţionale – Direcţia de Minorităţi Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine  Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea | Permanent | anual | Bugetul  de stat | Număr de profesori participanţi la cursuri de perfecţionare de limbă maternă romani. | Nu a fost cazul în cursul anului 2019 |
| 6. Extinderea, promovarea şi cultivarea limbii, istoriei şi tradiţiilor rome în sistemul educaţional preuniversitar şi universitar. | ISJ  CCD  Unităţi şcolare  ONG-uri cu experienţă în domeniu | Permanent | anual | Bugetul  de stat | Număr de profesori care predau limba şi literatura maternă romani, istoria şi tradiţii ale romilor;  Număr de unităţi şcolare unde se vor preda orele de limba şi literatura maternă romani, istoria şi tradiţii ale romilor;  \*Continuarea predării orelor de limba şi literatura maternă romani, istoria şi tradiţiile romilor la: Şcoala Profesională ”Danubius” Tulcea, Şcoala Gimnazială ”Nichifor Ludovig” Niculiţel, Liceul Teoretic ”Constantin Brătescu” Isaccea şi Şcoala Gimnazială Ciucurova – câte o oră pe săptamână la clasele a VI-a şi a VII-a. | În județul Tulcea există 5 profesori de limba maternă romani.  Limba maternă romani se predă în 5 unități școlare. |
| 7. Continuarea măsurilor afirmative de formare şi de încadrare a resursei umane rome în sistemul educaţional, care să aibă acces şi suport continuu, direct şi eficient în comunităţile rome, care să cunoască nevoile şi soluţiile reale. | ISJ  CCD  CJRAE  Direcţia de Minorităţi – M.E.N.  ONG-uri cu experienţă în domeniu. | Permanent | anual | Bugetul  de stat | Număr de consfătuiri ale inspectorilor pentru minorităţi– romi;  Număr de întălniri de lucru ale profesorilor care predau limba şi literatura maternă romani, istoria şi tradiţii ale romilor;  Număr de întălniri de lucru ale mediatorilor şcolari;  Număr de cursuri de perfecţionare ale mediatorilor;  Număr de elevi romi admişi pe locuri rezervate la licee şi şcoli profesionale;  Număr de parteneriate încheiate cu Partida Romilor ”Pro-Europa” Tulcea şi alte ONG-uri rome sau nerome, care sprijină educaţia copiilor/tinerilor romi în vederea prevenirii şi combaterii absenteismului şi abandonului şcolar şi admiterii la licee şi şcoli profesionale;  Număr de campanii educaţionale privind:  a. Înscrierea copiilor de vărstă preşcolară în grădiniţe şi programe de grădiniţe estivale;  b. Înscrierea copiilor de vârstă şcolară în sistemul educaţional;  c. Admiterea pe locurile rezervate elevilor rromi la licee şi şcoli profesionale;  d. Înscrierea elevilor la programe educaţionale implementate de instituţii şi ONG-uri, care derulează programe de prevenirea abandonului şcolar. | Nu a fost cazul.  Au avut loc 9 întâlniri de lucru la nivel județean.  Au avut loc 8 întâlniri de lucru la nivel județean.  1 curs perfecționare pentru mediatorii școlari.  Nu a fost cazul  A fost încheiat un singur parteneriat de colaborare cu Partida Romilor ”Pro-Europa” Tulcea, în vederea prevenirii și combaterii absenteismului și abandonului școlar și admiterii la licee și școli profesionale;  Numărul de campanii:   1. 46 2. 82 3. 41 4. 119   253 de elevi consiliați în vederea admiterii la licee și școli profesionale.  Un număr de peste 980 de persoane vor fi incluse în programe educaționale. Acestea sunt implementate cu fonduri europene de ONG-uri și unități școlare, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea și unități conexe acesteia. |
| 8. Monitorizarea ISJ-urilor şi a grupurilor/comitetelor locale de sprijin pentru îmbunătăţirea accesului la educaţie al grupurilor dezavantajate. | Direcţia de Minorităţi – M.E.N. | Permanent | anual | Bugetul  de stat | Documente elaborate;  Număr propuneri înaintate;  Număr documente înaintate. | Nu este cazul. |
| 9. Participarea comunităţii locale la activităţi şi programe de îmbunătăţire a accesului nediscriminatoriu al copiilor din grupuri dezavantajate, aparţinând minorităţii rome, la învăţământ obligatoriu, în învăţământul de stat. | ISJ  CCD  Unităţi şcolare  ONG-uri | Permanent | anual | Bugetul  de stat | \* Participări la concursuri, olimpiade şcolare, festivaluri:  a. Olimpiada de limba şi literatura romani – faza judeţeană şi naţională – nr. participanţi;  b. Concurs şcolar de istoria şi tradiţii ale romilor – faza judeţeană şi naţională – nr. participanţi;  c. Concursul şcolar privind promovarea interculturalităţii ”Diversitatea – O şansă în plus către viitor” faza judeţeană ţi naţională– nr. participanţi;  d. Concursul şcolar de Creaţie Literară ”Ştefan Fulli” – faza judeţeană şi naţională – nr. participanţi;  e. Număr de elevi participanţi la festivaluri interculturale. | Participări la concursuri, olimpiade școlare, festivaluri:   1. 33 elevi 2. 33 elevi 3. 5 echipaje 4. 36 elevi 5. Nu a fost cazul |
| 10. Informare/diseminare referitoare la segregare/desegregare, acces nediscriminatoriu la educaţie, prevenirea abandonului şcolar, egalitatea de şanse, eliminarea abuzării şi a neglijării copilului aflat în dificultate. | ISJ  CJRAE  Unităţi şcolare  ONG-uri | Permanent | anual | Bugetul  de stat | Campanii de prevenire a discriminării şi promovarea diversităţii:  - Număr parteneriate încheiate;  - Număr persoane participante;  - Număr acţiuni întreprinse. | Partida Romilor „Pro-Europa” Tulcea a derulat campania educațională **„STOP – discriminare în educație”** unde au participat un număr de 500 elevi. |

***OCUPARE***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsuri** | **Instituții responsabile** | **Termen de îndeplinire** | **Interval de evaluare** | **Surse de finanțare** | **Indicatori** | **Progres realizat/observații** |
| 1. Promovarea antreprenoriatului în rândul comunităţilor locale cu un procent însemnat de populaţie aparţinând minorităţii romilor. | AJOFM | Permanent | anual | Bugetul local, Fonduri structurale, Bugetul asigurărilor pentru şomaj | Număr de persoane aparţinând minorităţii romilor care beneficiază de cursuri de fomare în vederea dezvoltării competenţelor antreprenoriale, conversie şi reconversie profesională | Număr persoane de etnie romă participante la cursuri de formare profesională: 2 persoane. |
| 2. Acordarea de subvenţii, în condiţiile legii (Legea 76/2002) intreprinzătorilor şi agenţilor economici care angajează persoane dezavantajate pe piaţa muncii (inclusiv persoane aparţinând minorităţii romilor). | AJOFM | Permanent | anual | Bugetul asigurărilor pentru şomaj | Numărul agenţilor economici care au angajat persoane de etnie romă  Numărul persoanelor de etnie romă angajate | 29 angajatori  37 persoane de etnie romă angajate, din care 18 sunt femei |
| 3. Orientarea persoanelor de etnie romă către programe de formare profesională organizate de AJOFM Tulcea sau organizate în cadrul parteneriatelor pe care AJOFM Tulcea le are cu diverşi beneficiari de finanţări FSE. | AJOFM,  ONG-uri,  UAT-uri. | Permanent | anual | Bugetul asigurărilor de şomaj, fonduri structurale | Numărul persoanelor de etnie romă participante la cursuri de formare profesională (informare în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale) | 2 persoane |
| 4. Cuprinderea la măsuri active a persoanelor de etnie romă aflate în căutarea unui loc de muncă de către AJOFM Tulcea. | AJOFM | Permanent | anual | Bugetul asigurărilor de şomaj | Numărul persoanelor de etnie romă înregistrate, cuprinse la măsuri active | 81 persoane de etnie romă înregistrate în baza de date AJOFM din care 33 sunt femei |
| 5. Întâlniri zonale focusate pe comunităţile de romi din judeţ şi acţiuni de consiliere privind legislaţia muncii în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi a sănătăţii în muncă, dar şi de combatere a muncii fără forme legale. | ITM | Permanent | anual | Surse proprii | Numărul acţiunilor  Numărul persoanelor consiliate | -4 acțiuni/an  -847controale în domeniul relațiilor de muncă, în urma cărora nu au fost rezultate cazuri de discriminare a angajaților de etnie romă |
| 6. Susținerea unor programe de conștientizare a angajatorilor privind fenomenul de discriminare la locul de muncă, egalitate de șanse, hărțuire psihologică și dialog social. | BJR,  AJOFM, AJPIS, ONG-uri, ITM | Permanent | anual | Bugetul  de stat | Număr de angajatori participanți  Număr de persoane beneficiare  Măsuri active | -acordare permanentă a serviciilor de informare, consiliere și mediere a persoanelor de etnie romă aflate în cautarea unui loc de muncă;  -promovarea la nivelul agenției a locurilor de muncă vacante din județ (Agenția Locală Tulcea, Agenția Locală Măcin, Punctul de Lucru Babadag), dar și a locurilor de muncă vacante din Uniunea Europeană/Spațiul Economic European (prin intermediul Compartimentului EURES), la solicitarea persoanelor de etnie romă aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate.  -cuprinderea la măsuri active a persoanelor de etnie romă aflate în căutarea unui loc de muncă;  -informarea persoanelor de etnie romă despre programele de formare profesională organizate, în perioada raportată: ospătar, maseur, cofetar, bucătar și lucrător finisor în construcții, ultimele două cursuri au fost organizate la Punctul de Lucru Babadag;  -au fost organizate patru programe de formare profesională (ajutor bucătar, ajutor ospătar și lucrător în comerț) printr-un acord de colaborare încheiat între AJOFM Tulcea și Asociația „Noul Val” din Constanța, în cadrul proiectului „Ocupare sustenabilă a forței de muncă prin programe de formare individualizate din teritoriul ITI Delta Dunării” – Programul Operațional Capital Uman (Axa 3 – Locuri de muncă pentru toți).  -în data de 12 aprilie 2019 a fost organizată Bursa generală a Locurilor de Muncă, acțiune la care au participat 35 de cetățeni români aparținând minorității rome (20 de persoane au participat la evenimentul desfășurat la Babadag și 15 persoane de etnie romă, la evenimentul organizat la sediul Punctului de Lucru Măcin al AJOFM Tulcea).  -iîn data de 18 octombrie 2019 a fost organizată Bursa Locurilor de Muncă dedicată absolvenților, acțiune la care au fost invitați să participeși cetățeni români aparținând minorității rome. |

***SĂNĂTATE***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsuri** | **Instituții responsabile** | **Termen de îndeplinire** | **Interval de evaluare** | **Surse de finanțare** | **Indicatori** | **Progres realizat/observații** |
| 1. Instruirea periodică a mediatorilor sanitari comunitari (MSC), la nivelul DSP:  - informare asupra legislaţiei în domeniu;  - comunicarea interpersonală;  - noţiuni de planificare familială, TBC, boli transmisibile, --îngrijiri acordate sugarilor şi gravidelor; campanii de promovare a alimentatiei la san a sugarilor;  - acordarea primului ajutor. | DSP/BJR | Permanent | trimestrial | Buget DSP  Bugete locale | Numărul acţiunilor | * 1 acțiunie lunară instruire și informare; * 12 acțiuni de informare privind vaccinările. |
| 2. Organizarea meselor rotunde cu medici de familie, lideri de opinie romi, reprezentanţi ai ONG-urilor şi ai administraţiei publice locale, asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari, pentru îmbunătăţirea accesului romilor la serviciile de sănătate . | DSP/BJR | Permanent | anual | Buget DSP  Bugete locale | Numărul acţiunilor | În semestrul al 2-lea din anul 2019 au fost organizate întruniri lunare sau ori de câte ori a fost nevoie, pentru informarea permanentă a asistenților medicali comunitari. |
| 3. Campanii de Planificare Familială, promovarea metodelor contraceptive. | Cadre medicale locale, asistenţi medicali comunitari şi mediatori sanitari romi, DSP / BJR | Permanent | anual | Buget DSP  Bugete locale | Număr campanii  Număr persoane de etnie romă participante | În familie - 3534  În școală - 52  În grădinițe - 9 |
| 4. Campanie de vaccinare a copiilor nevaccinaţi din comunităţile de cetăţeni români de etnie romă. | Cadre medicale locale, asistenti medicali comunitari si mediatori sanitari romi / BJR | semestrial | anual | Buget DSP  Bugete locale | Numărul campaniilor de vaccinare  Numărul copiilor vaccinaţi | 12 campanii, 3087 copii mobilizați  1536 copii vaccinați |
| 5. Campanii IEC privind igiena personală, igiena alimentaţiei şi igiena locuinţei (de sănătate publică) | DSP (serviciul de promovare a sănătăţii), MSC/ BJR | permanent | anual | Buget DSP  Bugete locale | Număr campanii IEC  Număr persoane etnie romă participante | În familie - 3534  În școală - 52  În grădinițe - 9 |
| 6. Campanii IEC privind importanţa asigurărilor de sănătate şi înscrierii la medicul de familie. | MSC/ CAS, BJR /DSP | lunar | anual | Bugete locale | Număr campanii IEC  Număr persoane etnie romă participante | În familie - 3534  În școală - 52  159 persoane susținute pentru înscrierea la medicul de familie |
| 7. Creşterea accesului romilor la serviciile medicale publice, prin includerea lor în sistemul asigurărilor de sănătate (pe baza parteneriatelor dintre DSP, CAS, ONG). | DSP, MSC/ CAS, BJR | permanent | anual | Buget DSP  Bugete locale | Număr asigurări de sănătate pentru persoanele de etnie romă | 190 copii și 176 adulți înscriși la medicul de familie |
| 8. Îmbunătăţirea accesului persoanelor aparţinând minorităţii rome la servicii de sănătate prin dezvoltarea reţelei de mediatori sanitari romi. | DSP, autorităţile administraţi-ei publice locale / ONG. | permanent | anual | Buget MS | Număr mediatori sanitari angajaţi | 0 % (momentan își desfășoară activitatea 13 mediatori sanitari în comunitățile de romi din județ) |
| 9. Persoane aparţinând minorităţii rome informate/consiliate. | DSP/MSC | permanent | anual | Buget DSP  Bugete locale | Număr acțiuni  Număr persoane etnie romă participante | Vizite și consiliere la domiciliu, 47619 din care:   * Gravide:983 * Lehuze: 452 * Nou-născuți: 468 * Copii 0-1 an: 4614 * Copii 1-18 ani: 24861 * Vârstnici: 5637 * Cronici: 4804 |

***LOCUIRE ȘI MICA INFRASTRUCTURĂ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsuri** | **Instituții responsabile** | **Termen de îndeplinire** | **Interval de evaluare** | **Surse de finanțare** | **Indicatori** | **Progres realizat/observații** |
| 1. Consilierea cetăţenilor de etnie romă în domeniul reespectării unor standarde minime de locuit în comunităţile de romi din Tulcea, Babadag, Isaccea, Măcin, Valea Teilor, Mihail Kogălniceanu, Ciucurova, Niculiţel, Casimcea, Beidaud, Ceamurlia de Jos. | Primării, DSP | Permanent | Anual | Nu necesită alocare bugetară | Număr persoane consiliate | Consilierea permanentă a cetățenilor prin mediatori sanitari , în total **47619** vizite la domiciliu. |
| 2. Sprijinirea familiilor de romi în vederea rezolvării problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor. | UAT-uri, GLL | Permanent | Anual | Surse locale | Număr acte de proprietate | Nu există o evidență a titlurilor de proprietate pe criterii etnice |
| 3. Reabilitarea unor locuinţe ale romilor dar şi a străzilor din oraşele care au comunități de romi, pentru a crea acestor comunități condiţii decente de locuit. | Primăria | Permanent | Anual | Surse locale | Număr locuinţe reabilitate\*  Număr străzi reabilitate\*  (\*informațiile se regăsesc în cadrul Anexei pe semestrul II 2019 cu datele referitoare la programul de guvernare) | Nu există o evidență pe criterii etnice |
| 4. Asigurarea accesului neîngrădit al gospodăriilor de romi la racordarea locuinţelor la sistemul public de alimentare cu apă, dar şi amenajarea şi reparare drumurilor. | Primăria, GLL | Permanent | Trimestrial | Bugetul  de stat | Număr locuinţe racordate  Număr străzi reabilitate | Nu există o evidență pe criterii etnice |
| 5. Continuarea monitorizării familiilor sărace şi acordarea ajutoarelor financiare. | UAT-uri, GLL | Permanent | Trimestrial | Surse locale | Număr de beneficiari  Nr. persoane sprijinite pentru obținere beneficii sociale: | Ajutor social: 213  Alocație de stat: 317  Burse școlare: 90  Alte beneficii: 5065 |
| 6. Asigurarea creșterii calității locuirii în comunități locale sărace prin includerea pe liste de priorități a localităților care necesită infrastructură de utilități, aducțiune de apă și canalizare și care au populație însemnată de cetățeni aparținând minorității rome. | UAT-uri,  CJ,  ONG-uri. | Permanent | Anual | Bugetul  de stat | Numărul obiectivelor incluse pe listele de priorități/an | Nu există o evidență pe criterii etnice |

***CULTURA***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsuri** | **Instituții responsabile** | **Termen de îndeplinire** | **Interval de evaluare** | **Surse de finanțare** | **Indicatori** | **Progres realizat/observații** |
| 1. Sprijinirea ONG-urilor rome in organizarea evenimentelor social-culturale specifice etniei: Ziua Internaţională a Romilor, Ziua Minorităţilor Naţionale, Ziua Nediscriminării, etc. | Consiliul local, Primăria, Expertul local pentru romi din primărie (ELR), ONG | Permanent | Anual | Activităţi curente | Număr evenimente  desfăşurate: | **8 aprilie** – *Ziua internațională a romilor*, organizată de **Primăria Comunei Valea Teilor** împreună cu Partida Romilor „Pro-Europa” Tulcea.  UAT Babadag:  -1 eveniment desfășurat la sediul Bibliotecii Babadag, parteneriat Primăria Babadag – Crucea Roșie Română Filiala Tulcea, în cadrul proiectului „*Dezvoltare participativă a comunității”* ce are ca obiectiv reintegrarea socială a persoanelor defavorizate. Prin acest proiect, aproximativ 25 de copii beneficiază de sprijin, îngrijire, educație și hrană din partea Centrului comunitar de zi.  -1 eveniment desfășurat la Centrul Comunitar E.G.A.L. Babadag și la o unitate militară din oraș, cu sprijinul Crucii Roșii Române – Filiala Tulcea, prin intermediul proiectului *„Dezvoltarea participativă a comunității”*, unde copii au susținut un program artistic și au fost răsplătiți cu daruri.  18 decembrie –*„ Multietnic 2019”* – ziua minorităților naționale, desfășurat la Teatrul Jean Bart |
| 2. Iniţierea unor proiecte culturale de reconstrucţie şi afirmare identitară a romilor, în special în rândul copiilor şi al tinerilor. | DJCPN, ISJ/ONG rome, autorităţi publice locale, BJR | Permanent | Anual | Buget local | Numărul proiectelor şi al parteneriatelor | -1 parteneriat (*Stop-Discriminare în Educațiie*, între ISJ Tulcea și Partida Romilor Pro-Europa Tulcea )  -1 proiect ISJ Tulcea în parteneriat cu CCD Tulcea – *„ACCesibilizarea ofertei de Educație și formare pentru comunitățile dezavantajate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED”*, cod SMIS 2014+: 106346 |
| 3. Sprijinirea proiectelor culturale privind păstrarea şi promovarea culturii romani, a evenimentelor culturale cu specific inspirat din folclorul şi cultura romani. | DJCPN, ISJ/ONG rome, autorităţi publice locale, BJR | Permanent | Anual | Bugete locale  Fonduri europene | Numărul evenimentelor: | -organizarea periodică a întâlnirilor în cadrul căminelor culturale din localitățile Niculițel, Casimcea, Beidaud, precum și în județ, pentru identificarea necesităților culturale ale romilor, promovarea și păstrarea tradițiilor acestora, precum și a obiectelor specifice de artă și meșteșug.  -„*Târgul meșterilor populari”* desfășurat în perioada 13-16 august 2019 în municipiul Tulcea și care s-a bucurat de prezența meșterilor populari din țară, fiind promovate obiecte specifice de artă și meșteșug. |
| 4. Participarea comunităţlilor de romi la diverse manifestări culturale organizate la nivel judeţean şi pe plan local. | Autorităţi publice locale/ELR, ONG rome, BJR | Permanent | Anual | Bugete locale | Numărul evenimentelor | - Festivalul Minorităţilor Naţionale „Serbările Deltei”, ediţia a XIX-a, desfășurat în perioada 5-9 iunie 2019 la Tulcea și Sulina. La eveniment, minoritatea romă a fost reprezentată de ansamblul de dansuri rome „Chave Zurale” – Partida Romilor ,,Pro Europa”.  - 23-29 iulie -„Săptămâna filmului interetnic”, festival desfășurat în Piața Civică, Tulcea, care în acest an a promovat tradiții ale etniilor tulcene prin spectacole.  -diverse festivități specifice Crăciunului și Sărbătorilor de iarnă, la care au participat copiii. |

***INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ***

***PROTECȚIA COPILULUI***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsuri** | **Instituții responsabile** | **Termen de îndeplinire** | **Interval de evaluare** | | **Surse de finanțare** | **Indicatori** | **Progres realizat/observații** |
| 1. Participarea femeilor rome la programele de protecţie, ocrotire şi educaţie, consiliere şi sprijin a copilului prin implicarea acestora în acţiunile derulate la nivel local şi judeţean. | DGASPC, Autorităţi publice locale/BJR | Permanent | Anual | Buget DGASPC surse locale | | Numărul acţiunilor  Numărul femeilor rome participante | * 3 acțiuni; * 73 femei rome participante. |
| 2. Consilierea părinţilor în vederea necesităţii declarării naşterii copilului. | DGASPC, Autorităţi publice locale/BJR | Permanent | Anual | Buget DGASPC surse locale | | Numărul părinţilor consiliaţi  Numărul copiilor romi înregistraţi în decursul anului | * 78 părinți consiliați; * 51 copii romi înregistrați. |
| 3. Consilierea femeilor rome în vederea prevenirii unei sarcini nedorite şi prevenirii abandonului copilului. | DGASPC, Autorităţi publice locale/BJR | Permanent | Anual | Buget DGASPC surse locale | | Numărul femeilor rome consiliate | * 195 femei rome consiliate. |
| 4. Consilierea familiilor rome ale căror copii se află în evidenţa DGASPC Tulcea, în vederea asumării rolului de părinte şi reintegrării copilului în familie. | DGASPC, Autorităţi publice locale/BJR | Permanent | Anual | Buget DGASPC | | Numărul copiilor de etnie romă aflaţi în evidenţa DGASPC Tulcea  Numărul copiilor reintegraţi în familie | * 179 copii de etnie romă aflaţi în evidenţa DGASPC Tulcea; * 12 copii reintegrați: * 6 persoane majorie integrate socio-profesional și ieșiți din sistem |
| 5. Iniţierea unor programe de prevenire a situaţiilor de discriminare a copiilor romi, inclusiv prin încurajareade partneriate între ONG rome şi structurile publice locale cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului. | ITM Tulcea, DGASPC, Autorităţi publice locale, ONG, BJR | Permanent | Anual | Surse proprii | | Numărul parteneriatelor  Numărul programelor iniţiate | * 2 parteneriate; * 2 programe inițiate. |
| 6. Acţiuni de prevenire şi combatere a exploatării copiilor/tinerilor romi prin muncă, având ca obiectiv conştientizarea angajatorilor privind obligaţia de a respecta legislaţia specifică copiilor/tinerilor sub 18 ani, în vederea eliminării celor mai grave forme ale muncii copilului. Identificarea cazurilor. | ITM Tulcea/BJR | Permanent | Anual | Surse proprii | | Numărul acţiunilor  Numărul cazurilor identificate | * 433 acțiuni; * 0 cazuri. |
| 7. Acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale persoanelor cu handicap de etnie romă, în vederea incluziunii soaciale la nivel de judeţ. | DGASPC Tulcea/BJR | Permanent | Anual | Buget DGASPC | | Numărul persoanelor cu handicap aflate în evidenţa DGASPC Tulcea  \*DGASPC Tulcea menționează că nu există o evidență separată a persoanelor cu handicap de etnie romă la nivelul instituției | Total persoane asistate, printre care și beneficiari romi:  Ianuarie - 9919  Februarie - 9892  Martie - 9898  Aprilie - 9886  Mai- 9890  Iunie - 9915  Iulie - 9747  August - 9745  Septembrie - 9775  Octombrie - 8590  Noiembrie- 8611  Decembrie - 8612 |
| 8. Acordarea serviciilor sociale persoanelor de etnie romă, conform Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. | DGASPC Tulcea/BJR | Permanent | Anual | Buget DGASPC | | Numărul beneficiarilor  \*DGASPC Tulcea menționează că nu există o evidență separată a persoanelor cu handicap de etnie romă la nivelul instituției | Ianuarie - 43  Februarie - 43  Martie - 45  Aprilie - 44  Mai- 43  Iunie - 44  Iulie - 42  August - 42  Septembrie - 39  Octombrie - 40  Noiembrie- 39  Decembrie - 38 |

***JUSTIȚIE ȘI ORDINE PUBLICĂ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsuri** | **Instituții responsabile** | **Termen de îndeplinire** | **Interval de evaluare** | **Surse de finanțare** | **Indicatori** | **Progres realizat/observații** |
| 1. Continuarea măsurilor afirmative în procesul de identificare şi recrutare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a personalului pentru structurile Jandarmeriei Române din rândul cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor. | IJJ Tulcea - Biroul Resurse Umane | Mai - Iulie  2019 | Anual | Nu este cazul | Număr persoane recrutate | S-a urmărit desfășurarea activităților stabilite. Au fost desfășurate activități de recrutare pentru concurs la Academia de Poliție Al. I Cuza București, fiind recrutată o persoană de etnie romă, sex feminin. |
| 2. Participarea unui reprezentant al instituţiei la activităţile specifice desfăşurate în cadrul Grupului de Lucru Mixt pentru Romi. | IJJ Tulcea  IPJ Tulcea | Trimestrial | Anual | Nu este cazul | Număr participări şi informări întocmite | 1 participare  2 informări/semestru  (\*2 informări I.P.J. Tulcea) |
| 3. Realizarea unei campanii de informare cu privire la dreptul la liberă circulație în cadrul Uniunii Europene | IJJ Tulcea  IPJ Tulcea  STPF Tulcea | Permanent | Anual | Nu este cazul | Număr acțiuni de informare | 2 acțiuni de informare |
| 4. Realizarea periodică a unor întâlniri de dialog social între reprezentanţii autorităţilor statului, administraţiei publice locale şi membrii comunităţilor de romi. | IPJ Tulcea  IJJ Tulcea  BJR Tulcea | Trimestrial | Anual | Nu este cazul | Număr întâlniri realizate | 3 întâlniri |
| 5. Desfăşurarea unor activităţi (potrivit competenţelor) pentru identificarea cetăţenilor de etnie romă care nu posedă documente de identificare sau ale căror documente de identitate au termenul de valabilitate expirat sau sunt deteriorate. | IPJ Tulcea  IJJ Tulcea  SPCLEP Tulcea  DSP Tulcea | Permanent | Anual | Nu este cazul | Număr persoane depistate  Frecvența acțiunilor | 277 adulți și 30 copii  Acțiuni lunare |
| 6. Inițierea unei campanii de pregătire antiinfracțională a cetățenilor români aparținând minorității rome. | IPJ Tulcea  IJJ Tulcea | Trimestrial | Anual | Nu este cazul | Număr întâlniri realizate | 3 acțiuni cu caracter preventiv  1 parteneriat IJJ Tulcea- UAT Babadag încheiat in luna iulie 2019 în cadrul proiectului *Activități integrate pentru comunitatea urbană marginalizată Babadag* |

***ADMINISTRAŢIE ŞI DEZVOLTARE COMUNITARĂ***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsuri** | **Instituții responsabile** | **Termen de îndeplinire** | **Interval de evaluare** | **Surse de finanțare** | **Indicatori** | **Progres realizat/observații** |
| 1. Evidenţa lunară a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor puşi în legalitate cu acte de identitate de catre serviciile publice comunitare locale şi primării. | DPCJEP Tulcea  SPCLEP Tulcea  SPCLEP Babadag  SPCLEP Baia  SPCLEP Isaccea  SPCLEP Luncaviţa  SPCLEP Măcin  SPCLEP Sulina  Reprezentanţii primăriilor | Lunar, data  de 5 a fiecărei luni | Anual | Surse locale | Numărul persoanelor de etnie romă pus în legalitate cu acte de identitate şi de stare civilă | - 575 persoane de etnie romă puse în legalitate cu acte de identitate;  - 107 persoane de etnie romă puse în legalitate cu acte de stare civilă. |
| 2. La nivelul fiecărui Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, s-a stabilit ca într-o zi pe săptămână, timp de cel puțin două ore, în colaborare cu reprezentanți ai ONG-urilor și ai Biroului Județean pentru Romi din cadrul Instituției Prefectului Tulcea, să se desfășoare activități de punere în legalitate a persoanelor care nu posedă acte de identitate sau de stare civilă . | SPCLEP Tulcea/  SPCLEP Tulcea  SPCLEP Babadag  SPCLEP Baia  SPCLEP Isaccea  SPCLEP Luncaviţa  SPCLEP Măcin  SPCLEP Sulina  Reprezentant GLM | O dată pe săptămână sau ori de câte ori este nevoie | Anual | Surse locale | Numărul acţiunilor | 100% |
| 3. Serviciile Publice Comunitare Locale din judeţul Tulcea, împreună cu lucrătorii de ordine publică, reprezentanţii birourilor judeţene pentru romi din cadrul Instituţiei Prefectului şi experţii locali din cadrul primăriilor, continuă lunar acţiuni cu staţia mobilă pe raza de competenţă a fiecăruia pentru a pune în legalitate persoane care nu posedă acte de identitate sau de stare civilă. | DPCJEP Tulcea/  SPCLEP Tulcea  SPCLEP Babadag  SPCLEP Baia  SPCLEP Isaccea  SPCLEP Luncaviţa  SPCLEP Măcin  SPCLEP Sulina  Poliţia Locală  Reprezentant GLM  Reprezentanţii primăriilor | Lunar sau ori de câte ori este nevoie | Anual | Surse locale | Numărul acţiunilor | 12 acțiuni |

**Întocmit,**

Consilier asistent, Luca Ancuţa

**LEGENDĂ REFERITOARE LA ABREVIERI:**

GLM – Grupul de Lucru Mixt

BJR - Biroul Județean pentru Romi

ISJ - Inspectoratul Școlar Județean

CJ - Consiliul Județean

DGASPC - Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului

ONG - Organizație non-guvernamentală

UAT - Unitate Administrativ Teritorială

AJOFM - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă

AJPIS - Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială

DSP - Direcția de Sănătate Publică

CCD - Casa Corpului Didactic

IPJ - Inspectoratul de Poliție Județean

IJJ - Inspectoratul de Jandarmi Județean

ANR - Agenția Națională pentru Romi

GLI - Grup Local de Inițiativă

GLL - Grup Local de Lucru

SPCLEP - Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor

ITM - Inspectoratul Teritorial de Muncă

CJRAE -  Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

CAS - Casa Asigurări Sănătate

STPF - Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera

DPCJEP - Direcţia Publică Comunitară Judeţeana de Evidenţă a Persoanelor